## ProjectSchedule
Crea una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escribe el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, ve la hoja de cálculo Información. Desplázate hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Bitacora de Cactus
Escribe el nombre de la compañía en la celda B2. | UMA DSI
Escribe el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escribe la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Alexander Delgado | Inicio del proyecto: |  |  | 2021-07-02
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar la semana que se muestra, simplemente escribe un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No deberías modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. | Adrián Torres | Semana para mostrar: |  |  | 1 |  |  | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26 | [6 empty] | 2021-08-02 | [6 empty] | 2021-08-09 | [6 empty] | 2021-08-16
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No deberías modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2021-06-28 to 2021-08-22
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navega desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todos los gráficos de la escala de tiempo del proyecto se generan automáticamente según las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifiques el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | Responsible | Horas | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2021-06-28 to 2021-08-22
No elimines esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escribe un nuevo título en la celda B8. Escribe un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escribe el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escribe las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimina esta fila. | Desarrollo Principal
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escribe un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escribe una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escribe el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escribe la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escribe la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Distribuir GUI de Alta y Baja | Alex | 5 | 50% | 2021-07-02 | 2021-07-04 | bar: 2021-06-30 to 2021-07-02
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repite las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescribe los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continúa escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o ve a la celda A14 para obtener más información. | Agregar cuentas para alta y baja | Adrian | 5 | 0% | 2021-07-02 | 2021-07-06 | bar: 2021-06-30 to 2021-07-04
| Terminar Tarjetas | Alex | 5 | 0% | 2021-07-02 | 2021-07-04 | bar: 2021-06-30 to 2021-07-02
| Busqueda de pagina principal | Alex | 5 | 0% | 2021-07-07 | 2021-07-08 | bar: 2021-07-05 to 2021-07-06
| Desplegar sistema en servidor Ver 0.9 | Alex | 10 | 0% | 2021-07-09 | 2021-07-11 | bar: 2021-07-07 to 2021-07-09
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puedes crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escribe un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escribe una nueva fila encima de esta y rellena los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualiza los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no agregaste nuevas filas en esta hoja de cálculo, verás que se crearon automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplázate por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repite las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesites. | Generar Reportes | Adrian | 30 | 0% | 2021-07-07 | 2021-07-13 | bar: 2021-07-05 to 2021-07-11
| Diseño de Pruebas | Alex | 10 | 0% | 2021-07-14 | 2021-07-15 | bar: 2021-07-12 to 2021-07-13
| Ejecucion de Pruebas | Adrian | 10 | 0% | 2021-07-16 | 2021-07-17 | bar: 2021-07-14 to 2021-07-15
| Desplegar sistema en servidor Ver 1.0 | Alex | 10 | 0% | 2021-07-18 | 2021-07-20 | bar: 2021-07-16 to 2021-07-18
Pruebas de Usuario
| Actualizar documentos de Ingenieria | Ambos | 15 | 0% | 2021-07-21 | 2021-07-23 | bar: 2021-07-19 to 2021-07-21
Bloque de título fase de ejemplo | Paginacion para las tablas | Adrian | 10 | 0% | 2021-07-18 | 2021-07-21 | bar: 2021-07-16 to 2021-07-19
| Recibir Retro de Cliente | Ambos | 20 | 0% | 2021-07-14 | 2021-07-25 | bar: 2021-07-12 to 2021-07-23
| Implementar Cambios | Ambos | 30 | 0% | 2021-07-21 | 2021-08-01 | bar: 2021-07-19 to 2021-07-30
| Desplegar sistema en servidor Ver Final | Alex | 10 | 0% | 2021-08-01 | 2021-08-02 | bar: 2021-07-30 to 2021-07-31
Bloque de título fase de ejemplo
Esta es una fila vacía.
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escribas nada en esta fila. Inserta nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto.
Inserta nuevas filas ENCIMA de esta

## Acerca de
GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarte a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Simplemente escribe tus tareas y fechas de inicio y finalización, no necesitas fórmulas. Las barras del gráfico de Gantt representan la duración de la tarea y se muestran con formato condicional. Para insertar nuevas tareas, inserta filas nuevas.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. ParteDeHoras Información Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso te guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Ve a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Ayuda adicional
Haz clic en el vínculo siguiente para visitar vertex42.com y obtener más información sobre cómo usar esta plantilla, como la forma de calcular los días laborales, crear dependencias de tareas, cambiar los colores de las barras, agregar una barra de desplazamiento para que sea más fácil cambiar la semana que se muestra, ampliar el intervalo de fechas que se muestran en el gráfico, etcétera.
Cómo usar el gráfico de Gantt simple
Más plantillas de administración de proyectos
Visita Vertex42.com para descargar otras plantillas de administración de proyectos, como distintas programaciones de proyectos, diagramas de Gantt, listas de tareas, etcétera.
Plantillas de administración de proyectos
Información sobre Vertex42
Vertex42.com ofrece más de 300 plantillas de hojas de cálculo de diseño profesional para empresas, hogares y centros educativos (la mayoría se puede descargar de forma gratuita). Su colección incluye una amplia variedad de calendarios, planificadores y programaciones, así como hojas de cálculo para las finanzas personales: para la administración de presupuestos, la reducción de deudas y la amortización de préstamos.
Las empresas encontrarán plantillas de facturas, partes de horas, informes financieros, planificación de proyectos y plantillas para hacer un seguimiento del inventario. Los profesores y los estudiantes encontrarán recursos como programaciones de clases, libros de calificaciones y hojas de asistencia. Organiza su vida familiar con planificadores de comidas, listas y registros de ejercicio. Cada plantilla se investiga, perfecciona y mejora cuidadosamente con el tiempo gracias a los comentarios de miles de usuarios.